## 試験項目
試験項目 | [5 empty] | システム名 | 在庫管理システム |  |  | 作成者 |  |  | 中村
[6 empty] | 業務分類 | Admin
[6 empty] | 機能 | 在庫センター情報 |  |  | 作成日 |  |  | 2025-05-22
[6 empty] | 機能ID | IT01F004
項番 |  | 試験対象 | 試験観点 | 試験条件 | 期待結果 |  |  | 実施者 | 判定 １回目 |  | 判定 2回目 | 判定 3回目 | 確認者
1 | 1 | 在庫センター情報画面現在保存容量FROM-TO検索 | 画面レイアウト・表示内容を確認 | ①ログイン画面からログイン成功 ②メニューバーより「在庫センター情報」を押下 ③現在保存容量を入力し検索ボタン押下 | 設計書の画面イメージ通りに色、ボタン、データが表示されていること。 |  |  | 中村 | OK |  | - | -
| 2 |  | データ出力内容を確認 |  | 検索時、在庫センター情報テーブルの以下条件に該当するレコードのみが表示されていること。 ＜条件＞ 入力した現在保存容量From－Toの範囲に現在保存容量が収まっている 未入力の場合、From-Toそれぞれ上下限なく取得出来る 稼働状況ステータスが「0」 削除フラグが「0」 ソート順：住所 |  |  | 中村 | NG |  | OK | -
3

## エビデンス
試験エビデンス |  |  | システム名 | 在庫管理システム | 作成者 | 中村
|  |  | 業務分類 | Admin
|  |  | 機能 | 在庫センター情報 | 作成日 | 2025-05-22
|  |  | 機能ID | IT01F004
項番 |  | 1-1
項番 |  | 1-2
対象データ
出力結果
(1~全て取得)
(250~全て取得)
(~150全て取得)
(250~250全て取得)

## 不具合報告
試験報告 |  |  |  | システム名 | 在庫管理システム | 作成者 | 中村
|  |  |  | 業務分類 | Admin
|  |  |  | 機能 | 在庫センター情報 | 作成日 | 2025-05-22
|  |  |  | 機能ID | IT01F004
障害ID | 発生日 | 試験 番号 | 障害内容 | 原因 | 抽出すべき工程 | 影響範囲 | 対処内容 | 再発防止策 | 解決日時
001 | 2025/5/22 | 1-2 | データ表示のソート条件「住所」：昇順が正しく機能していない | クエリにORDER BY項目が設定されていない 日本語の照合順序が設定されていない | 製造 | 当該機能/画面のみ | 設計通りのソート条件を追加する | 詳細設計書にソートに関する記述がない→設計書のメンテナンス不足により実装でも漏れに気付けなかったため、メンテナンスに漏れが発生しないよう業務フローを修正する | 2025-05-22
002 | 2025/5/22 |  | 削除フラグ＝1のデータが表示されている | クエリに削除フラグ＝1の記述がない | 製造 | 当該機能/画面のみ | 設計通りの抽出条件を追加する | 詳細設計書に削除フラグに関する記述がない→設計書のメンテナンス不足により実装でも漏れに気付けなかったため、メンテナンスに漏れが発生しないよう業務フローを修正する | 2025-05-22

## 障害ID_001
出力結果
削除フラグ＝1のレコード
削除フラグ＝1のレコードが表示されている

## 障害ID_002
出力結果
並び順がソートされていない